АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

#  06.03.2023 № 21

# О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения в 2024 г.

 В соответствии с Федеральным законом от 01.11.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подпунктами 7, 21, 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2024 г. на территории д. Усть-Чая

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории д. Усть-Чая при организованном пропуске паводковых вод в 2024 году (далее - План) согласно приложению.
2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию Новогоренского сельского поселения по подготовке объектов и жилых домов д. Усть-Чая к половодью в составе:

Председатель: Глава поселения И.А. Комарова

Заместитель: заместитель Главы поселения – управляющий делами Мальсагова Н.Н.

Члены комиссии:

 - Понькина М.Н.- инженер по благоустройству;

- Петрова А.Н. – депутат Совета поселения (по согласованию);

- Кривошеина Т.Ю. – депутат Совета поселения (по согласованию).

1. Администрации Новогоренского сельского поселения:
	1. До 29 марта 2024 г. подготовить и направить в отдел ГОЧС и БН Колпашевского донесение о готовности муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к пропуску паводковых вод.
	2. С 03 апреля 2024 года ежедневно информировать председателя комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского района, через отдел ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района, о состоянии паводковой обстановки на территории муниципального образования «Новогоренское сельское поселение», при ухудшении доклад предоставлять немедленно.
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения Комарова И.А.

Приложение №1 к постановлению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

 от 06.03.2024 №21

 **ПЛАН**

**основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории д. Усть-Чая при организованном пропуске паводковых вод в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | **Мероприятия** | **Срок****исполне-ния** | **Ответствен-ные** | **Отметка о** **выполнении** |
|  1. | Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке различного рода объектов, независимо от форм собственности, и жилых домов к половодью 2024 года | до 15.03.2024 | Комарова И.А |  |
|  2. | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и выполнение аварийно-восстановительных и других неотложных работ, порядок их применения, зоны ответственности | до 15.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
|  3. | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи д. Усть-Чая | до11.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
|  4. | Обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территории д. Усть-Чая, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоёмы  | до 29.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
|  5. | Разработать и представить в отдел ГОЧС и БН Колпашевского района план эвакуации населения ежегодно подтопляемого населенного пункта – д. Усть-Чая. | до 15.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
|  6. | Уточнить (разработать) паспорт безопасности и паспорт гидрологической безопасности д. Усть-Чая, попадающую в зону вероятного затопления (подтопления) | до 15.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
|  7. | Провести инвентаризацию жилья, находящегося на территории ежегодно подтопляемого населенного пункта в период половодья, составить подробные списки населения, с указанием граждан, требующих первоочередной помощи.  | до 29.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
|  8.  | Проверить наличие похозяйственных книг, составить план-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов | до 15.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
|  9. | Провести похозяйственный обход жителей пос. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с весенним паводком и дополнительного инструктажа на случай отселения | до 20.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
| 10. | Организовать контроль за проведением санитарно- эпидемиологических мероприятий в подтапливаемом населенном пункте, в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по подготовке и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемом населенном пункте | постоянно в течение паводко- опасного периода | М.Н. Понькина |  |
|  11. | Подготовить и держать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, заключить договора с двумя владельцами маломерных судов (моторных лодок) для использования их в различных нештатных ситуациях, связанных с подтоплением д. Усть-Чая. | до 20.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
|  12. | Организовать завоз и создание резерва горюче-смазочных материалов (бензина, диз. топлива и масла) в д. Новогорное для обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | до 22.03. 2024 | М.Н. Понькина |  |
|  13. | Решить вопрос о создании экстренного запаса необходимых медикаментов в Новогоренском ФАП для жителей д. Усть-Чая | до 05.04. 2024 | Заведующая Чажемтовской амбулаториейШтенгауэр Л.А. |  |
|  14. | Организовать работу временного водомерного поста в подтапливаемом населенном пункте (д. Усть-Чая), организовать передачу информации с данного поста оперативному дежурному ЕДДС Колпашевского района | С 03.04.2024 | И.А. Комарова |  |
|  15. | Взять на учёт всех владельцев моторных лодок в д. Усть-Чая и д. Новогорное | до 29.03.2024 | М.Н. Понькина |  |
|  16. | Заключить с ИП «С.И. Гузеев» договор на использование его теплохода и парома на случай экстренной эвакуации людей из д. Усть-Чая | до 29.03.2024 | Комарова И.А. |  |
|  17. | Составить списки больных и престарелых людей д. Усть-Чая, требующих первоочередной помощи на случай экстренного затопления деревни | до 22.03.2024 | Комарова И.А. |  |
| 18. | Организовать подвоз чистой питьевой воды в населенный пункт – в д. Усть-Чая | По отдельному графику (по необходимости) | Комарова И.А. |  |
| 19. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей. | до 29.03.2024 |  Комарова И.А. |  |
| 20. | Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в д. Усть-Чая, находящейся в зоне ежегодного подтопления. | Постоянно | Комарова И.А. |  |
| 21 | На период паводка предоставить на случай пожара мотопомпу Куликову М.В., провести обучение жителей по использованию ее в случае необходимости. | С 01.04.2024 г. | Понькина М.Н. |  |

Приложение №2 к постановлению

 Администрации Новогоренского

 сельского поселения

 от 06.03.2024 №21

**СПИСОК**

**оперативно-хозяйственной комиссии Новогоренского**

 **сельского поселения:**

 1. И.А. Комарова - председатель - Глава Новогоренского поселения;

 2. Н.Н. Мальсагова - заместитель Главы поселения - управляющий делами;

 3. Понькина М.Н. – инженер по благоустройству

 4. Петрова А.Н. - депутат Совета поселения;

 5. Кривошеина Т.Ю. - депутат Совета поселения;

**СОСТАВ**

**водомерных постов в д. Усть-Чая**

1. Пост №1 - Егорова Юлия Витальевна**;** тел. 9-41-22

**СПИСОК**

**владельцев рабочих (исправных) моторных лодок в д. Усть-Чая и д. Новогорное**

1. Мурзин А.В.
2. Понькин С.В.

**Администрация Колпашевского района**

 **Председателю КЧС и ПБ**

 В связи с подготовкой к паводку 2024 года предоставляем Вам следующие сведения:

 - Председатель КЧС поселения – И.А. Комарова; 9-41-36; дом. 9-41-46

- Зам. председателя КЧС поселения – М.Н. Понькина; 9-41-36; дом. 9-41-69

**Данные по населенному пункту, попадающему в зону затопления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** |  **Наименование**  **населенного** **пункта** | **Проживающее** **население** **(чел.)****в т.ч. детей** | **Эвакуируемое население** **(человек)** |  **Кол-во****вывози-мого****с/х скота** **(голов)** | **Критический уровень** **воды (см)** |
| **Все-го** | **из них детей** | **Начинается****подтопление** | **Затопление** |
| **1.** | **д. Усть-Чая** | **19/0** |  **19** |  **0** |  |  **860** |  **900** |

**Данные по возможному отселению жителей д. Усть-Чая,**

 **подлежащего затоплению в период паводка 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание****террито-рии** |  **Численность населения** |  **Куда** **планируется****эвакуация****и прогнози-руемый****срок врем.****размещен.** | **Рас-стоя-****ние, на** **кото-рое****планир.****эвакуация** **км** | **Река,****Пло-щадь****зоны****наводн.****(подтоп-****ления,** **га)** | **Кол-во****вывозим.,****выводим.****с/х скота.****Место****его** **эвакуац.** | **Ф.И.О.****нач. штаба****и председ.****эвакуац.****комиссии****и контакт.****телефон** |
|  **Всего прожи-вает на данной****терри-тории****взр./дет** |  **Всего****планир****эвакуи-****ровать****взр/дет** |  **В том числе** |
|  **транспортом** | **Пешим****поряд-****ком** |
| **автом.** | **водн.** |
| **д. Усть-Чая** | **19/0** | **19** | **8** | **11** |  | **д.Новогор-** **ное** **15 дней** | **3 км** | **р. Обь****24 га** | **0** | **Комарова И.А.** **9-41-36** **9-41-46** |

**СМЕТА**

**необходимых затрат на предупредительные мероприятия по защите населения д. Усть-Чая на случай наводнения весной 2024 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Наименование работ и затрат** |  **Ед. изм.** |  **Объём** | **Стоимость, руб.** |
|  1. | Запас бензина для моторных лодок по договорам | литр | 200 | 9480,00 |
|  2. | Запас диз. топлива для теплохода и трактора | литр | 100 | 7000,00 |
|  3. | Запас плахи обрезной для ремонта тротуаров | м3 | 1 | 17000,00 |
|  | **Итого:** |  |  | 33 480,00 |
| **Глава поселения И.А. Комарова** |

**ПЛАН**

**эвакуации жителей деревни Усть-Чая при прохождении**

 **весеннего половодья.**

1.Деревня Усть-Чая расположена на левом берегу р. Чая в месте впадения р.Чая в р. Обь. Удаление от г. Колпашево – 50 км. Усть-Чая связана с административным центром поселения, д. Новогорное, автодорогой с гравийным покрытием длиной 2750 м. В большую воду дорога местами переливается водой. д. Усть-Чая делится на две половины озером, которое с прибытием воды соединяется с р. Чая и делает проезд автотранспорта во вторую половину деревни невозможным. Вся деревня обвязана тротуарами и двумя наплавными мостиками через озеро, по которым жители перемещаются внутри деревни во время половодья. В большую воду д. Усть-Чая «связана» с д. Новогорное водными протоками, по которым возможен проезд моторных лодок, обласков. Так же жители по высоким тротуарам могут перейти с улицы на улицу, затем по тротуарам и по «прямушке» можно выйти на гравийную дорогу, которая ведет в д. Новогорное. Из-за ежегодного подтопления «прямушка» местами требует ремонта, т.к. она проходит по болотистой местности, столбы сгнили, «прямушка» накренилась.

2. Последнее большое наводнение население д. Усть-Чая пережило без особых проблем. Эвакуировать никого не пришлось. Вода поднялась над полом на несколько сантиметров в трех квартирах. Подполье во всех квартирах весной заливаются водой, что заставляет жителей доставать наверх картофель и все заготовки. С уходом воды фундаменты домов (где они есть) размываются, косятся, дома садятся, стены гниют.

Большую часть населения составляют малодееспособные пожилые люди. У населения мал запас пиломатериалов, необходимых для подъема мебели в квартирах на случай затопления, для устройства мостиков и переходов внутри усадеб, мал запас плавсредств. На случай очень большой воды (уровень 1979 г.) большую часть населения придется эвакуировать. Скота в д.Усть-Чая в частных подворьях не осталось.

 3.Поквартирный список населения прилагается.

4.В качестве мест эвакуации населения предусматривается здание МАОУ Новогоренская СОШ (20 чел.), родственники, знакомые.

5.В качестве мест сбора при эвакуации определили ул. Колхозную, д.6 (вывоз катером с паромом И.П. Зауэр Э.М.) или лодками, ул. Трудовую, д.1 (район пристани) (вывоз автотранспортом Администрации поселения). Ответственный за проведение эвакуации - специалист Администрации Понькина М.Н.

6.При невозможности организовать охрану имущества граждан, оставленное жилье будет закрываться на замки.

7.Заключены договора с владельцами моторных лодок МурзинымА.В., Понькиным С.С. на привлечение их с транспортом, в случае необходимости, для эвакуации населения и других нужд.

**СПИСОК НАСЕЛЕНИЯ д. УСТЬ-ЧАЯ (паводок 2024 г.) – 19 человек**

1.Свириденко А.А.

2.Белова И.Ю.

3.Басалаев Н.А.

4.Тихонов И.И.

5.Шарепа Н.И.

6.Ашадзе И.Е.

7.Коновалов А.П.

8.Собянин О.Н.

9.Кужаев В.С.

10.Щукина Е.В.

11.Иванова Т.С.

12.Брагин Н.П.

13.Куликов М.В.

14.Куликова Г.М.

15.Мурзин А.В.

16. Попиневский Г.В.

17. попиневская Л.Е.

18.Егоров В.А.

19.Егорова Ю.В.