# АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА, ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2015 № 16

Об утверждении плана подготовки к праздничным мероприятиям по празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне

На основании заседания организационного комитета и в связи с подготовкой к проведению праздничных мероприятий по празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов

1.Утвердить план праздничных мероприятий по празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению №1 и список труженников тыла, согласно приложению №2.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Новогоренское сельское поселение».

Глава поселения И.А. Комарова

Приложение №1 к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 01.04.2015 № 16

**План**

**мероприятий по празднованию 70 годовщины Победы в ВОВ**

**в МО « Новогоренское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Стоимость,**  **руб.** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Создание оргкомитета по подготовке и празднованию 70 годовщины Победы в ВОВ | - | до 01 апреля | Совет поселения |
| 2. | Определение объема работ и затрат на мероприятие. Определение источников финансирования. | - | до 10 апреля | Совет поселения |
| 3. | Распределение обязанностей между членами оргкомитета | - | до 03 апреля | Оргкомитет |
| 4. | Организовать личные встречи с тружениками тыла по поводу оказания им посильной помощи | - | до 1 мая | Глава поселения Комарова И.А. |
| 5. | Организация посильной помощи по результатам личных встреч | - | Апрель-май | Оргкомитет, администрация поселения |
| 6. | Установка граниных плит с фамилиями погибших в годы войны на стелле памятника | - | конец апреля-май | Батищев О.В. |
| 7. | Уборка территории памятника | - | май | Школа |
| 8. | Санитарная уборка улиц д. Новогорное, д. Усть-Чая | - | до 7 мая | Батищев О.В. |
| 9. | Благоустройство могил участников ВОВ | - | до конца апреля | Батищев О.В. |
| 10 | Подготовка сценария митинга | - | до 8 мая | Школа,  Куц И.Л. |
| 11. | Подготовка праздничного концерта в МБУ «Новогоренский СКДЦ» | - | до 8 мая | Директор  Фёдорова Н.Я. |
| 12. | Выставка в Доме Культуры работ и рисунков, посвященных 9 Мая |  | 9 мая | Школа |
| 13. | Организация и проведение митинга, праздничного концерта | - | 9 мая | Оргкомитет |
| 14. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».  Вручение Георгиевских ленточек участникам праздничного митинга 9 мая. |  | 9 мая | Огркомитет |
| 15. | Всероссийская акция «Бессертный полк». Организованное шествие населения с портретами, фотографиями родствен-ников – участников военных действий 1941-1945 годов. |  | 9 мая | Оргкомитет |
| 16. | Акция «Лес Победы». Высадка деревьев в память об участниках ВОВ |  | Май-июнь 2015 г. | Администрация поселения, школа |

Приложение №2 к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 01.04.2015 №16

Список

тружеников тыла Новогоренского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Ф.И.О.*** | ***Льготная категория*** |
| 1. | Коршиков Николай Иванович | Труженик тыла |
| 2. | Максимов Иван Миронович | Труженик тыла |
| 3. | Тукмачев Павел Петрович | Труженик тыла |