АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 11.03.2014                                                                                                             №28

# О мерах по организованному пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения в 2014 г.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и снижения экономического ущерба для жителей д. Усть-Чая  в период прохождения  ледохода и половодья  весной 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить паводковую комиссию Новогоренского сельского поселения  по подготовке объектов  и жилых домов д. Усть-Чая к половодью  в составе:

Председатель:  Глава поселения И.А. Комарова

Заместитель:  Специалист по благоустройству, ЖКХ  и землепользованию Батищев О.В.

Члены комиссии:

- Панова Т.В.       –  директор МКОУ «Новогоренская СОШ» (по согл.);

- Майник И.Н.     – депутат Совета поселения (по согл.);

- Попиневский Г.В.    –  депутат Совета поселения;

- Кужаева  Т.А.    – медработник  «Новогоренский ФАП».

- Утвердить план основных  мероприятий по организованному  пропуску паводковых  вод в 2014 г. на территории  Новогоренского сельского поселения согласно приложению №1 к настоящему  постановлению.

- Администрации Новогоренского сельского поселения:

  - Разработать и передать в отдел ГО ЧС Колпашевского района  мероприятия по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод.

  - Подготовить и держать в технической готовности авто и плав. средства  для немедленного реагирования  на паводковую ситуацию в д. Усть-Чая.

  - Разработать порядок отпуска ГСМ для привлекаемых сил и  средств.

  - Заключить временные договора на выполнение  спасательных работ с владельцами моторных лодок  в д. Усть-Чая.

  - Определить и  подготовить  места   временного отселения  населения

д. Усть-Чая и места выгона скота на случай большого наводнения.

  - Организовать временный водомерный пост в д. Усть-Чая.

  - Уточнить возможное количество населения, попадающего в зону затопления.

  - Уточнить сведения о местах проживания престарелых, инвалидов, требующих первоочередной помощи.

  - Организовать похозяйственный обход  д. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с паводком и проведение инструктажа по правилам  поведения людей в случае затопления.

- Заведующей Новогоренским ФАП в срок до 31 марта 2014 г. решить все вопросы по бесперебойному обеспечению жителей д. Усть-Чая медикаментами на период подтопления территории села.

- Рекомендовать ЧП «Зауэр» обеспечить  готовность теплохода с паромом для  выполнения  спасательных работ  на случай резкого затопления   д. Усть-Чая (на договорной основе).

- Директору МКОУ «Новогоренская СОШ» до 15 апреля 2014 г. решить все организационные вопросы  по перевозке школьников  из д. Усть-Чая  на случай большого  наводнения (договор с владельцем лодки, запас горючего и т.д.).

- Заседание паводковой комиссии проводить по мере необходимости, а в случае ЧС – немедленно.

- Контроль за  исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава поселения                                                         Комарова И.А.

Приложение №1  к постановлению

Администрации Новогоренского

сельского поселения                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

№ 28  от 11.03.2014 г.                                                                                Глава Новогоренского

сельского поселения

Председатель КЧС

________ И.А. Комарова

ПЛАН

мероприятий  по предупреждению последствий затопления  д. Усть-Чая  весной 2014 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рабочего совещания с руководите- телями учреждений и предприятий д. Новогор- ное и д. Усть-Чая | До 25.03.2014 | Комарова И.А |
| 2. | Похозяйственный обход жителей пос. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с весенним паводком и дополнительного инструктажа на случай отселения | До 20.03.2014 | О.В. Батищев |
| 3. | Решить вопрос о создании запаса продуктов первой необходимости в Усть-Чаинском магазине на случай затопления территории посёлка | До 20.03.2014 | И.А. Комарова Л.М. Семикина |
| 4. | Решить вопрос о способе завоза хлеба на случай затопления территории д. Усть-Чая | До 20.03.2014 | И.А. Комарова Л.М. Семикина |
| 5. | Заключить договора с двумя владельцами моторных лодок для использования их в раз- личных нештатных ситуациях, связанных с за- топлением д. Усть-Чая. | До 20.03.2014 | И.А. Комарова |
| 6. | Создать в д. Новогорное экстренный запас бензина, диз. топлива и масла на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с наводнением. | До 25.04. 2014 | Батищев О.В. |
| 7. | Решить вопрос о создании экстренного запаса необходимых медикаментов в Новогоренском ФАП для жителей д. Усть-Чая | До 25.04. 2014 | И.Н. Майник |
| 8. | Создать в д. Усть-Чая пост наблюдения за уровнем воды в период ледохода | До 20. 04. 2014 | Батищев О.В. |
| 9. | Взять на учёт всех владельцев моторных лодок в д. Усть-Чая и д. Новогорное | До 25.04. 2014 | О.В. Батищев |
| 10. | Заключить с ЧП «Зауэр» договор на использование его теплохода и парома на случай экстренной эвакуации людей и скота из д. Усть-Чая | До 25.04. 2014 | И.А. Комарова |
| 11. | Подготовить и держать в технической готов- ности автотранспортные средства, а также лю- бые плавсредства населения д. Усть-Чая для немедленного реагирования на паводковую ситуацию | До 20.04.2014 | О.В. Батищев |
| 13. | Составить списки больных и престарелых людей д. Усть-Чая, требующих первоочеред- ной помощи на случай экстренного затопле- ния поселка | До 20.04.2014 | О.В. Батищев |

Приложение №2  к  постановлению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 11.03. 2014 г.   №28

СПИСОК

паводковой  комиссии Новогоренского сельского поселения:

1. И.А. Комарова      -  председатель -  Глава  Новогоренского поселения;

2. О. В. Батищев       -  заместитель -  специалист по благоустройству, ЖКХ и землепользованию;

3.Панова Т.В.          -  директор МАОУ «Новогоренская СОШ»;

4.Майник И.Н.        -  депутат Совета поселения;

5.Попиневский Г.В.  -  депутат Совета поселения;

6.Кужаева Т.А.        -  медработник  «Новогоренский ФАП».

## СОСТАВ

водомерных  постов  в  д. Усть-Чая

- Пост №1  - Попиневский Геннадий Васильевич; тел. 9-41-02

СПИСОК

владельцев рабочих (исправных) моторных лодок в д. Новогорное

- Мальсагов Д.Л.

- Добрычев В.А.

Администрация Колпашевского района

Председателю КЧС и ПБ

В связи с подготовкой к паводку 2014 года предоставляем Вам следующие сведения:

- Председатель КЧС поселения – И.А. Комарова;       9-41-36; дом. 9-41-46

- Зам. председателя КЧС поселения – О.В. Батищев;   9-41-36; дом. 9-41-56

Данные по населенному пункту, попадающему в зону затопления

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проживающее население (чел.) в т.ч. детей | Эвакуируемое население (человек) |  | Кол-во вывозимого с/х скота (голов) | Критический уровень воды (см) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них детей |  | Начинается подтопление | Затопление |
| 1. | # д. Усть-Чая | 94 31 - пенсионеры 15 - дети 6-шк. возрас. 9 -дошк. возр. | 82 | 12 | 21 | 860 | 900 |

Данные по возможному отселению жителей д. Усть-Чая,

подлежащего  затоплению в период паводка 2014 г.

| Наименован. территории | Численность населения |  |  |  |  | Куда планируется эвакуация и прогнози-руемый срок врем. размещен. | Расстоя- ние, на которое планир. эвакуац. км | Река, площадь зоны наводн. (подтоп- ления, га) | Кол-во вывозим., выводим. с/х скота. Место его эвакуац. | Ф.И.О. нач. штаба и председ. эвакуац. комиссии и контакт. телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проживает на данной терри-тории взр./дет | Всего планир. эвакуи- ровать взр/дет | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | транспортом |  | Пешим поряд- ком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | автом. | водн. |  |  |  |  |  |  |
| д. Усть-Чая | 94 | 70/12 | 61 | 10 | 11 | д.Новогор- ное 15 дней | 3 км | р. Обь 24 га | 20 д. Ново-горное | Комарова И.А. 9-41-36 9-41-46 |

СМЕТА

необходимых  затрат на предупредительные мероприятия по защите   населения д. Усть-Чая  на случай наводнения весной 2014 года.

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объём | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запас бензина для моторных лодок по договорам | литр | 100 | 3000 |
| 2. | Запас диз. топлива для теплохода и трактора | литр | 400 | 14000 |
| 3. | Запас плахи необрезной для ремонта тротуаров | м3 | 10 | 60000 |
|  | Итого: |  |  | 77000 рублей |

# Глава поселения                                                                           И.А. Комарова

ПЛАН

эвакуации  жителей  деревни  Усть-Чая  при  прохождении  весеннего  половодья.

1.Деревня  Усть-Чая  расположена  на  левом  берегу  р. Чая  в  месте  впадения  р.Чая  в  р. Обь.  Удаление  от  г. Колпашево – 50 км.  Усть-Чая  связана  с  административным  центром  поселения,  д. Новогорное,  автодорогой  с  гравийным  покрытием  длиной  2750 м.  В  большую  воду  дорога  местами  переливается  водой.  д. Усть-Чая  делится  на

две  половины  озером, которое  с  прибытием  воды  соединяется  с  р. Чая  и  делает  проезд  автотранспорта  в  магазин  и  вторую  половину  деревни  невозможным. Вся  деревня  обвязана  тротуарами  и  двумя  наплавными  мостиками  через  озеро, по  которым  жители  перемещаются  внутри  деревни  во  время  половодья.  В большую  воду.  д. Усть-Чая  связана  с  д. Новогорное  водными  протоками, по  которым  возможен  проезд  моторных  лодок,  обласков.

2. Наводнение  годичной  давности  население  д. Усть-Чая  пережило  без  особых  проблем.  Эвакуировать  никого  не  пришлось. Вода  поднялась  над  полом  на  несколько сантиметров  в  трех  квартирах. Подполья  во  всех  квартирах  весной  заливаются  водой, что  заставляет  жителей  доставать  на верх  картофель  и  все  заготовки. С  уходом  воды фундаменты  домов  (где  они  есть)  размываются, косятся, дома  садятся, стены  гниют.

Большую  часть  населения  составляют  малодееспособные  пожилые  люди.  У  населения мал  запас  пиломатериалов, необходимых  для  подъема  мебели  в  квартирах  на  случай  затопления,  для  устройства  мостиков  и  переходов  внутри  усадеб, мал  запас  плавсредств. На  случай  очень  большой  воды (уровень  1979 г.)  большую  часть  населения  придется  эвакуировать.  Скот  имеется  только  в  одном  хозяйстве,

которое  располагает  оставшимися  со  времен  больших  наводнений  старыми  плавучками. Но  в  случае  очень  большой  воды  скот  придется  тоже  эвакуировать.

3.Поквартирный  список  населения  прилагается.

4.В  качестве  мест  эвакуации  населения  предусматривается  здание  СКДЦ (40 чел.),   родственники, знакомые.

5.В  качестве  мест  сбора  при  эвакуации  определили  ул. Колхозную, д.6 (вывоз  катером  с  паромом  И.П. Зауэр Э.М.),  район  магазина  Райпо  (вывоз  автотранспортом  Администрации  поселения).  Ответственный  за  проведение  эвакуации  - специалист

Администрации  Батищев О.В.

6.При  невозможности  организовать  охрану  имущества  граждан, оставленное  жилье  будет  закрываться  на  замки.

7.Заключены договора  с  владельцами  моторных  лодок  Мальсаговым Д.Л. и  Добрычевым В.А.  на  привлечение  их  с  транспортом, в  случае  необходимости, для  эвакуации  населения и  других  нужд.

15 марта 2014 г.

Глава  поселения                                                                            Комарова И.А.