АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2013                                                                                                  №  79

Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Новогоренского сельского поселения»

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества и качества услуг, оказываемых населению за счет средств бюджета муниципального образования «Новогоренского сельского поселения», в соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Новогоренского сельского поселения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения – главного бухгалтера Администрации Новогоренского сельского поселения А.С.Балабанову.

Глава поселения                                                          		И.А.Комарова

# Приложение к постановлению

# Администрации Новогоренского

# сельского   поселения

# от  13.09.2013   № 79

# Порядок

разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Новогоренское сельское поселение»

Настоящий Порядок регулирует процедуры разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» (далее – МО «Новогоренское сельское поселение»)

## I. Основные понятия и термины

1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

- субъект бюджетного планирования (далее СБП) – главные распорядители средств бюджета МО «Новогоренское сельское поселение», разрабатывающие ведомственные целевые программы;

муниципальные учреждения, подведомственные СБП – муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения, в отношении которых СБП, осуществляют функции и полномочия учредителя, а также муниципальные казенные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя средств бюджета МО «Новогоренское сельское поселение», являющегося СБП.

- ведомственная целевая программа (далее ВЦП) – увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, финансируемый за счет средств бюджета МО «Новогоренское сельское поселение», направленный на решение одной из задач СБП;

- мероприятия ВЦП – действие или несколько взаимосвязанных действий направленных на реализацию полномочий СБП, в том числе по оказанию муниципальных услуг и (или) выполнению работ;

- непосредственный результат – выраженный в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе предоставление муниципальных услуг соответствующего качества, определенной категории и /или группе получателей;

- конечный результат – выраженный в количественно измеримых показателях результат достижения цели, решения задачи СБП, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;

- экономическая эффективность – соотношение непосредственного результата с затратами на его достижение;

## II. Общие положения

2. Работа СБП с ВЦП в каждом бюджетном цикле включает следующие последовательные стадии:

- разработка СБП проектов ВЦП и их включение в состав раздела II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП;

- утверждение ВЦП;

- реализация ВЦП;

- мониторинг реализации ВЦП.

3. ВЦП разрабатывается на очередной финансовый год с учетом:

предельного объема бюджетных ассигнований доведенного Администрацией Новогоренского сельского поселения (далее – Администрация) до СБП, на соответствующий финансовый год;

положения об СБП;

содержание раздела I доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП;

анализа данных мониторинга реализации ВЦП в отчетном году.

4. ВЦП могут формироваться двух типов:

первый тип ВЦП – состоит из мероприятий, связанных с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер, включая оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственными СБП, в качестве основных видов деятельности;

второй тип ВЦП – направлен на реализацию мероприятий, носящих непостоянный (разовый) характер (срок исполнения не более одного финансового года).

5. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

6. В состав ВЦП не включаются расходы, включенные в перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых за счет средств бюджета МО «Новогоренское сельское поселение».

7. Расходы на реализацию ВЦП отражаются в сводной бюджетной росписи.

8. В состав расходов на реализацию ВЦП не включаются расходы, относящиеся к непрограммной деятельности, а именно:

К непрограммной деятельности СБП относятся расходы на:

- создание резервного фонда Администрации Новогоренского сельского поселения,

- ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и эпидемий;

- проведение выборов и референдумов,

- расходы, связанные с предоставлением муниципальных гарантий МО «Новогоренское сельское поселение»;

- бюджетные инвестиции;

- расходы на исполнение судебных актов;

- бюджетные ассигнования, направленные на исполнение публичных нормативных обязательств;

- расходы на оплату членских взносов Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области";

- расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно;

- бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

- обеспечение функционирования органов местного самоуправления;

- расходы на опубликование нормативно-правовых актов;

- расходы на мобилизационную подготовку экономики;

- расходы на осуществление полномочий, переданных органу местного самоуправления МО «Новогоренское сельское поселение» субъектом РФ и  Колпашевским районом.

Совокупность расходов на реализацию ВЦП СБП должна охватывать все расходы СБП и муниципальных учреждений, подведомственных СБП, на очередной финансовый год, за исключением расходов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

### III. Разработка и утверждение ВЦП

9. ВЦП формируется СБП на основании состава целей и задач СБП, исходя из доведенных предельных объемов финансирования СБП и с учетом результатов мониторинга реализации ВЦП в отчетном периоде, осуществляемого в соответствии с разделом V настоящего Порядка.

10. ВЦП должна быть:

реализуема в рамках установленных расходных обязательств СБП;

реализуема в рамках целей и задач СБП, утвержденных в Положении о СБП;

направлена на реализацию одной из задач СБП, указанных в разделе I доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП;

11. ВЦП разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должна включать в себя наименование ВЦП, паспорт ВЦП, описание разделов ВЦП и программные мероприятия ВЦП.

11.1. В паспорте ВЦП указываются:

а) наименование СБП, код и тип ВЦП;

б) цель СБП, указанная в разделе I доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП, на решение которой направлена ВЦП;

в) цель ВЦП (задача СБП);

г) показатели конечного результата (результата достижения цели ВЦП (задачи СБП));

д) объем расходов бюджета МО «Новогоренское сельское поселение» на реализацию ВЦП;

е) срок реализации ВЦП (для второго типа).

11.2. ВЦП состоит из следующих разделов:

а) характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП;

б) описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП), предусматривающих, в том числе, указание, что следует рассматривать в качестве положительной динамики значения показателя (рост или снижение значения показателя);

в) порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП;

г) оценка рисков реализации ВЦП (с выделением внутренних и внешних рисков);

д) мероприятия ВЦП.

11.3. Мероприятия ВЦП формируются СБП исходя из необходимости обеспечения достижения цели ВЦП (задачи СБП) и состоят из:

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными СБП, в качестве основных видов деятельности, предусмотренных Перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденным распоряжением Администрации Новогоренского сельского поселения (далее - Перечень муниципальных услуг (работ);

иных мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями, подведомственными СБП;

мероприятий, реализуемых СБП самостоятельно либо путем осуществления закупок для муниципальных нужд;

мероприятий, предусмотренных пунктом 11.4. настоящего Порядка.

Мероприятия ВЦП должны соответствовать расходным обязательствам МО «Новогоренское сельское поселение», функциям СБП, закрепленным в Положении об СБП и в иных правовых актах.

Мероприятие ВЦП должно содержать следующие сведения:

наименование мероприятия;

содержание мероприятия;

сроки реализации мероприятия;

сведения об исполнителе мероприятия;

объем расходов на реализацию мероприятия;

показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) и их значения по годам реализации.

Мероприятие ВЦП имеет один показатель, характеризующий объем проводимого мероприятия, который при необходимости может быть детализирован без изменения единицы измерения показателя. Данный показатель не может измеряться в процентах.

Показатели непосредственного результата (мероприятий ВЦП) не могут дублировать показатели конечного результата (цели ВЦП).

В случае если мероприятие ВЦП заключается в оказании муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными СБП, данный показатель должен соответствовать показателю объема муниципальной услуги, указанному в Перечне муниципальных услуг (работ).

Мероприятие ВЦП имеет показатели, характеризующие качество проводимого мероприятия ВЦП. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, должны соответствовать показателям Перечня муниципальных услуг (работ).

11.4. В целях реализации единых подходов по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений СБП, ответственному за организацию предоставления муниципальных услуг, в перечне мероприятий ВЦП необходимо предусматривать следующие мероприятия:

1) содержание имущества муниципальных учреждений;

2) выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения (в случае необходимости);

3) приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений (в случае необходимости).

Показателем, характеризующим объем указанных в настоящем пункте мероприятий, является количество муниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы.

11.5. При разработке проекта ВЦП на очередной финансовый год должна быть обеспечена преемственность целей, мероприятий и показателей, установленных в ВЦП, действующих в текущем финансовом году.

11.6. СБП формируют проекты ВЦП в срок до 25 августа текущего года на очередной финансовый год.

ВЦП должна соответствовать целям социально-экономического развития Новогоренского сельского поселения.

12. ВЦП утверждается только после утверждения решения Совета Новогоренского сельского поселения о бюджете МО «Новогоренское сельское поселение» на соответствующий финансовый год.

В случае если объемы финансирования, указанные в проекте ВЦП, не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Совета Новогоренского сельского поселения о бюджете МО «Новогоренское сельское поселение» на соответствующий финансовый год, проект ВЦП до ее утверждения подлежит доработке СБП в части приведения расходов на реализацию ВЦП в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями в течение 10 рабочих дней после утверждения решения Новогоренского сельского поселения о бюджете МО «Новогоренское сельское поселение» на соответствующий финансовый год.

ВЦП утверждаются правовыми актами СБП.

ВЦП имеет индивидуальный номер (код) ВЦП, соответствующий дополнительному коду расходов бюджета МО «Новогоренское сельское поселение», присваиваемый Администрацией в процессе составления сводной бюджетной росписи бюджета МО «Новогоренское сельское поселение».

Копии утвержденных, ВЦП в течение 3 рабочих дней со дня утверждения направляются СБП в Администрацию.

13. Утвержденные ВЦП размещаются СБП в сети интернет на официальном сайте МО «Новогоренское сельское поселение».

14. Внесение изменений в ВЦП в течение финансового года допускается только при изменении объемов бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦП в соответствии с внесенными изменениями в решение Совета Новогоренского сельского поселения о бюджете МО «Новогоренское сельское поселение» на текущий финансовый год.

15. При изменении объемов бюджетных ассигнований ВЦП подлежат доработке, в том числе в части:

объема расходов бюджета МО «Новогоренское сельское поселение» на реализацию ВЦП;

состава мероприятий ВЦП;

плановых показателей достижения непосредственных и конечных результатов ВЦП;

Все копии изменений, внесенных в ВЦП, направляются СБП в Администрацию в течение трех рабочих дней со дня их утверждения.

IV. Реализация ВЦП

16. Реализация ВЦП осуществляется СБП путем выполнения предусмотренных в ВЦП мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ВЦП.

17. Порядок реализации ВЦП устанавливается СБП самостоятельно с учетом методических рекомендаций по работе с ВЦП, который разрабатывает и утверждает Администрацией.

18. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета МО «Новогоренское сельское поселение».

19. Руководитель СБП несет ответственность за достижение показателей целей и задач СБП путем реализации ВЦП.

V. Мониторинг реализации ВЦП

20. Мониторинг реализации ВЦП осуществляется ежегодно.

21. Ежегодный мониторинг реализации ВЦП осуществляется СБП самостоятельно.

В процессе ежегодного мониторинга реализации ВЦП осуществляется оценка:

фактически достигнутых непосредственных результатов реализации ВЦП;

возможностей достижения запланированных конечных результатов ВЦП.

При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется СБП.

22. Годовой отчет о реализации ВЦП формируется СБП по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и направляется в Администрацию, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

23. К отчету о реализации ВЦП для решения выявленных проблем СБП вправе представить предложения о разработке нормативно правовых актов органа местного самоуправления, связанных с необходимостью межведомственного взаимодействия, обоснованные предложения об изменении бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП.

По результатам ежегодного мониторинга Администрация вправе дать обязательные для СБП указания по пересмотру целей, задач, показателей и мероприятий ВЦП.

24. Годовой отчет о реализации ВЦП подлежит обязательному размещению на официальном интернет-сайте МО «Новогоренское сельское поселение».

VI. Оценка экономической эффективности ВЦП

25. В целях определения оценки экономической эффективности реализации ВЦП Администрация осуществляет оценку результативности каждого показателя непосредственного результата, характеризующего объем проводимого мероприятия (за исключением показателей мероприятий, указанных в пункте 11,3 11,4 настоящего Порядка), по следующей форме:

| Результативность показателя мероприятия | Оценка результативности показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении расходов |
| Положительная динамика значения показателя | 1 | 5 | 10 |
| Сохранение значения показателя | 0 | 1 | 5 |
| Отрицательная динамика значения показателя | 0 | 0 | 1 |

26. Оценка экономической эффективности реализации ВЦП рассчитывается по следующей формуле:

n

Эi = ∑ P/N

j=0

где:

Эi – экономическая эффективность i-й ВЦП;

P – оценка результативности j-го мероприятия i-й ВЦП;

N – количество мероприятий i-й ВЦП.

27. По результатам оценки экономической эффективности ВЦП делаются следующие выводы:

экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом (оценка составляет от 5 до 10 баллов);

экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года (оценка составляет от 1 до 5 баллов);

экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом (оценка составляет от 0 до 1 балла);

ВЦП экономически неэффективна.

Вывод об экономической эффективности ВЦП делается в том случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов.

28. Оценка экономической эффективности ВЦП не проводится в отношении тех мероприятий ВЦП, наименование, содержание и (или) показатели которых существенно изменились по сравнению с предыдущим годом, либо их вообще не было в предыдущем году.

29. Результаты оценки экономической эффективности реализации ВЦП, оформляются Администрацией в виде аналитической записки  в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, для принятия при необходимости мер по улучшению результативности показателя мероприятий и размещается на официальном интернет-сайте МО «Новогоренское сельское поселение».