АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2013	                                                                                                     №40

О  выделении денежных  средств из резервного фонда Администрации

Новогоренского сельского  поселения и утверждения Плана праздничных мероприятий по празднованию 68 годовщины Победы в ВОВ

На основании Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Новогоренского сельского поселения (постановление Администрации Новогоренского сельского поселения от 17.09.2012 №46), решения  Совета Новогоренского сельского поселения №31 от 29.04.2013 и  в связи  с  проведением праздничных мероприятий  по празднованию 68 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1.Утвердить план праздничных мероприятий по празднованию 68 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению.

2.Выделить из резервного фонда Администрации Новогоренского сельского поселения 6600 рублей  для приобретения праздничных подарков для вдов, тружеников тыла и на проведение «Голубого огонька» из расчёта:

- по 500 рублей – вдовам;

- по 300 рублей – труженикам тыла;

- 4000 рублей на проведение «Голубого огонька» для тружеников тыла, вдов погибших воинов, ветеранов труда и детей войны.

3.Главному специалисту по финансовому учёту и отчётности Балабановой А.С. произвести оплату из резервного фонда Администрации Новогоренского сельского поселения, согласно предоставленных счетов-фактур.

4. Опубликовать настоящее распоряжение  в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Новогоренское сельское поселение».

Глава поселения                                                                       И.А. Комарова

Приложение №1 к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 29.04.2013   № 40

План

мероприятий по празднованию 68 годовщины Победы в ВОВ

в МО «Новогоренское сельское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Стоимость, руб. | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оргкомитета по подготовке и празднованию 68 годовщины Победы в ВОВ | - | до 29 апреля | Совет поселения |
| 2. | Определение объема работ и затрат на мероприятие. Определение источников финансирования. | - | до 29апреля | Совет поселения |
| 3. | Распределение обязанностей между членами оргкомитета | - | до 29 апреля | Оргкомитет |
| 4. | Организовать личные встречи с вдовами и с тружениками тыла по поводу оказания им посильной помощи | - | до 1 мая | Глава поселения Комарова И.А. |
| 5. | Подготовка поздравительных открыток: - вдове умершего участника ВОВ; - труженикам тыла. | - | до 1 мая | Председатель Совета ветеранов Таскаева В.И Библиотекарь Царегородцева Л.Д. |
| 6. | Организация посильной помощи по результатам личных встреч | - | Апрель-май | Оргкомитет, администрация поселения |
| 7. | Провести благоустроитель-ные работы памятника павшим воинам | - | 6-8 мая | Батищев О.В. |
| 8. | Уборка территории памятника | - | 6-8 мая | Школа |
| 9. | Санитарная уборка улиц д. Новогорное, д. Усть-Чая | 2000 | до 8 мая | Батищев О.В. |
| 10. | Уборка территории сельского кладбища | 1000 | до 8 мая | Батищев О.В. |
| 11 | Подготовка сценария митинга | - | до 8 мая | Школа, Куц И.Л. |
| 12 | Приглашение учреждений, организаций, жителей поселения к участию в торжественном митинге, посвященном 68-годовщине Победы советского народа в ВОВ в 1941-1945 годах |  | до 8 мая | Глава поселения И.А. Комарова |
| 13 | Организация торжественного караула у памятника павшим воинам |  | 9 мая | Директор школы Панова Т.В., учитель Хаджиев Э.К. |
| 14. | Подготовка праздничного концерта в МУ «Новогоренский СКДЦ» | - | до 8 мая | Директор Фёдорова Н.Я. |
| 15. | Приобретение подарочных наборов для вручения вдове и труженикам тыла в честь празднования 68 годовщины Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. |  | до 8 мая | Глава поселения И.А. Комарова |
| 16. | Организация доставки ветеранов на торжественный митинг |  | 9 мая | Глава поселения И.А. Комарова |
| 17. | Организация и проведение митинга, праздничного концерта с вручением праздничных подарков вдовам и труженикам тыла | - | 9 мая | Оргкомитет |

Приложение№2 к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 29.04.2013   № 40

Список

вдов и тружеников тыла Новогоренского сельского поселения

| №п/п | Ф.И.О. | Льготная категория |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мальцева Лидия Степановна | Вдова |
| 2. | Бобылева Варвара Кирилловна | Труженик тыла |
| 3. | Зауэр Виктория Петровна | Труженик тыла |
| 4. | Коршиков Николай Иванович | Труженик тыла |
| 5. | Максимов Иван Миронович | Труженик тыла |
| 6. | Руссу Иван Георгиевич | Труженик тыла |
| 7. | Тукмачева Александра Ивановна | Труженик тыла |
| 8. | Тукмачев Павел Петрович | Труженик тыла |