АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.07.2013                                                                                                                          № 56

- Об  утверждении графика разработки прогноза

- социально- экономического развития Новогоренского сельского поселения

- и  проекта бюджета муниципального образования  «Новогоренское сельское  поселение»

на 2014 год

В целях формирования бюджета муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» на 2014 год и прогноза социально- экономического  развития Новогоренского сельского поселения  на 2014 – 2016 годы

1. Утвердить график разработки прогноза социально- экономического развития Новогоренского сельского поселения и проекта бюджета на 2014 год (далее- график) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Исполнителям в соответствии с графиком подготовить и представить необходимые материалы в указанные сроки и по указанным направлениям.

3.   Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Новогоренское сельское поселение».

Глава поселения                                               			     И.А. Комарова

- Приложение к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 30.07.2013г. №56

- График

разработки прогноза социально- экономического развития Новогоренского сельского поселения и проекта бюджета Новогоренского сельского поселения на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок предоставления | Кому предоставляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование прогноза социально-экономического развития МО «Новогоренское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период по перечню показателей, установленных Министерством экономического развития РФ с приложением пояснительной записки, оформленной в строгом соответствии с методическими рекомендациями Департамента экономики Администрации Томской области по разработке данного прогноза | Администрация Новогоренского сельского поселения | В сроки, установленные Администрацией Новогоренского сельского поселения | Администрации Новогоренского сельского поселения |
| 2 | Проект Программы приватизации (продажи) муниципального имущества МО «Новогоренское сельское поселение» на 2014 год и плановый период | Администрация Новогорпенского сельского поселения | до 1 сентября 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 3 | Оценка ожидаемого поступления доходов в 2013 году и прогноз на 2014 год (с приложением расчётов) в разрезе видов администрируемых доходных источников МО «Новогоренское сельское поселение» | Администрация Новогорпенского сельского поселения | до 1 сентября 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 4 | Оценка ожидаемого поступления доходов в 2013 году и прогноз на 2014 год (с приложением расчётов) по видам администрируемых неналоговых доходов | Администрация Новогоренского сельского поселения | до 1 сентября 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 5 | Оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2013 году и уточненный прогноз на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы налоговых и неналоговых доходов в разрезе доходных источников | Администрация Новогоренского сельского поселения | до 1 сентября 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 6 | Оценка на текущий финансовый год и прогноз доходов от оказания казенными учреждениями платных услуг на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы | МКУ «Новогоренский СКДЦ» | до 1 августа 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 7 | Прогноз платы на 2014 год за пользование жилым помещением (платы за наем муниципального жилья) на 1 кв. м общей площади жилого фонда в месяц | Специалист по благоустройству и ЖКХ | до 19 августа 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 8 | Данные об общей площади жилого фонда поселения (с учетом ветхого) по состоянию на 1 января текущего финансового года (кв.м.); | Специалист по благоустройству и ЖКХ | до 19 августа 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 9 | Информация о протяженности автомобильных дорог общего пользования (без ведомственных), в том числе дорог с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2013г. | Специалист по благоустройству и ЖКХ | Не позднее 19 августа 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 10 | Информация о проведении капитального, текущего ремонта, реконструкции в 2013 году с указанием суммы и видов работ | Администрация, МКУ «Новогоренский СКДЦ», | до 15 августа 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 11 | Проекты сформированных ведомственных целевых программ на 2014 год | Главный бухгалтер | до 10 сентября 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 12 | Проекты сформированных долгосрочных целевых программ на 2014 год | Главный бухгалтер | до 01 сентября 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 13 | Инвентаризация натуральных показателей тепловой энергии, электроэнергии в учреждениях на 2014 год и предоставление уточненных данных | Администрация, МКУ «Новогоренский СКДЦ» | до 15 августа 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 14 | Проекты лимитов штатной численности работников учреждений МО «Новогоренское сельское поселение» на 2014 год | Администрация, МКУ «Новогоренский СКДЦ» | до 15 августа 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 15 | Расчеты и обоснования по расходам главных распорядителей бюджетных средств на выполнение действующих и принимаемых обязательств за счет средств бюджета МО «Новогоренское сельское поселение» на 2014 год (в разрезе подведомственных учреждений) Свод прогнозных данных по расходам по классификации: разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов | Администрация Новогоренского сельского поселения МКУ «Новогоренский СКДЦ» | до 5 сентября 2013 года | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 16 | Реестры расходных обязательств на плановый период | Администрация Новогоренского сельского поселения | В сроки установленные УФЭП | Администрации Новогоренского сельского поселения |
| 17 | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов ассигнований на выполнение действующих и принимаемых обязательств на 2014 год по разделам функциональной классификации расходов РФ | Администрация Новогоренского сельского поселения | до 15 сентября 2013 года | МКУ «Новогоренский СКДЦ» |
| 18 | Подготовка информации для формирования предварительных итогов социально- экономического развития МО «Новогоренское сельское поселение» за текущий финансовый год и прогноза на очередной финансовый год | Администрация Новогоренского сельского поселения | до 1 октября 2013 года | Администрации Новогоренского сельского поселения |
| 19 | Проект бюджета МО «Новогренское сельское поселение» на 2014 год | Администрация Новогоренского сельского поселения | до 1 октября 2013 года | Администрации Новогоренского сельского поселения |
| 20 | Проект решения Совета Новогоренского сельского поселения «Об утверждении бюджета МО «Новогоренское сельское поселение» на 2014 год» с приложением документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета, для рассмотрения на согласительной комиссии при Администрации Новогоренского сельского поселения | Администрация Новогоренского сельского поселения | до 1 октября 2013 года | Главе Новогоренского сельского поселения |
| 21 | Формирование среднесрочного финансового плана МО «Новогоренское сельское поселение» на 2014 год и плановый период и подготовка проекта постановления Администрации Новогоренского сельского поселения об его утверждении | Администрация Новогоренского сельского поселения | до 01 ноября 2013 года | Главе Новогоренского сельского поселения |