СОВЕТ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА, ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

13.05.2011  	 	№ 204

д. Новогорное

| О ходе реализации «Комплексного плана социально- экономического развития Новогоренского сельского поселения на 2008 – 2012 годы» за 2010 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев представленный Главой Новогоренского сельского поселения отчет  о реализации  «Плана социально- экономического развития Новогоренского сельского поселения на 2008 – 2012 годы» за 2010 год,

Совет поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет  о реализации  «Плана социально- экономического развития Новогоренского сельского поселения на 2008 – 2012 годы» за 2010 год (приложение № 1).

2. Признать работу Администрации Новогоренского сельского поселения по реализации «Плана социально- экономического развития Новогоренского сельского поселения на 2008 – 2012 годы» в 2010 году удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и на официальном сайте органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения: (http://novogornoe.tomsk.ru/).

Глава поселения				            			И.А. Комарова

Приложение № 1 к решению Совета

Инкинского сельского поселения

от 13.05.2011      № 204

Отчет

о ходе выполнения «Плана социально-экономического развития муниципального образования «Новогоренское  сельское поселение»

на 2008 – 2012 годы»     за 2010 год

В муниципальном образовании «Новогоренское сельское поселение» действует «План социально-экономического развития муниципального образования «Новогоренское  сельское поселение» на 2008 – 2012 годы», утвержденный решением Совета поселения от 25.09.2007  № 129.  Решением Совета поселения от 29.012.2008г. № 13 в него внесены изменения и дополнения.

Главной целью социально-экономического развития является развитие Новогоренского сельского поселения, обеспечивающее повышение уровня жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности использования потенциала территории.

Для достижения указанной цели  определены следующие стратегические направления:

- Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата для развития экономики поселения;

- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и землей;

- Повышение качества жизни населения;

- Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Эти стратегические направления реализуется посредством выделения следующих приоритетов:

1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата для развития экономики поселения

- Создание благоприятного инвестиционного климата;

- Содействие и создание благоприятных условий для развития бизнеса;

- Создание благоприятных условий для функционирования и развития ЛПХ, КФХ.

- Оформилось 2 предпринимателя, один из которых оказывает услуги населению по заготовке дров, второй предприниматель осуществляет розничную торговлю товарами первой необходимости.

2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и землей

- Укрепление финансовой основы местного самоуправления;

- Расширение налогооблагаемой базы местного бюджета.

3. Повышение качества жизни населения

- Улучшение качества услуг и повышение эффективности муниципального хозяйства;

- Улучшение условий проживания населения;

- Формирование благоприятного социального климата;

- Формирование здорового образа жизни.

4. Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций

- Повышение безопасности проживания;

- Улучшение состояния окружающей среды.

Настоящий отчет сформирован по направлениям.

1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата для развития экономики поселения

При реализации этого стратегического направления проведена следующая работа:

- Проводятся котировки на муниципальный заказ;

- Действует договор с Россельхозбанком о предоставлении гарантии для получения кредитов на развитие ЛПХ. Специалисты Администрации поселения проводят разъяснительную работу по получению кредитов. В результате за 2010 год жителями поселения получено 4 кредита на сумму  490 000  рублей

(в 2008 г. было  на сумму 220 000 р., в 2009 г. – 3 на сумму 164 000 р.).

Оформилось 2 предпринимателя, один из которых оказывает услуги населению по заготовке дров, второй предприниматель осуществляет розничную торговлю товарами первой необходимости

2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и землей

При реализации этого стратегического направления проведена следующая работа:

- Ведется работа по постановке на учет бесхозяйных объектов – помещения  почтового отделения связи, здания диспетчерской ОГПС – 8, здания гаража ОГПС – 8.

- Расширяется количество платных услуг, оказываемых МУ «Инкинский СКДЦ»;

- Специалисты Администрации поселения принимают заявки на проведение межевания земельных участков, и затем Администрация поселения организует доставку  землеустроителей в поселение.

- Также Администрация поселения продолжает вести работу  с Бюро технической инвентаризации. За 2010 год  изготовлено 10 технических и кадастровых паспортов.

3. Повышение качества жизни населения

При реализации этого стратегического направления проведена следующая работа:

- Установлен новый насос на водоразборной башне.

- С целью модернизации уличного освещения продолжена работа  по замене светильников на более усовершенствованные.

- Произведен ремонт дорог в д. Усть-Чая по ул. Колхозной. Проведено профилирование (грейдирование) всех дорог в д. Усть-Чая и д. Новогорное.

- Проведение благоустроительных работ на кладбище с привлечением безработных граждан по программе общественных работ, что  значительно сократило затраты Администрации поселения;

- Открыта зона отдыха в центре д. Новогорное, которая была построена  с привлечением безработных граждан на общественные работы.

- Активно привлекаются безработные граждане  за счет программ Центра занятости. В 2010 году было занято – безработных.  Ими производились работы по благоустройству населенных пунктов села, очистке улиц от мусора и его вывозу, ремонту жилья.

- Организована физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. В поселении работает 1 инструктор по спорту. Сборная команда поселения участвует в межпоселенческих соревнованиях (в 2010 году на летних играх заняла 4 место),   участвовали в зимней спартакиаде, заняли 1-е место;

- Пополнен книжный фонд библиотеки поселения.

- Построена «прямушка», соединяющая д. Усть-Чаю и д. Новогорное, особенно необходима эта дорога в период наводнения.

- Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций

При реализации этого стратегического направления проведена следующая работа:

- Были выявлены и ликвидированы несанкционированные свалки;

- Регулярно  организован сбор и вывоз ТБО;

- Проведен конкурс на лучшую усадьбу,  образцовую усадьбу, лучшую территорию, лучшую из

- Перед паводком  производится укрепление мостов, ремонт тротуаров.

- Приобретен  генератор бензиновый, который  используется в котельной МУ «Новогоренский СКДЦ», если происходит отключение электричества.

- оТЧЕТ

- о реализации мероприятий ПСЭР муниципального образования

- «Новогоренское  сельское поселение» в 2010 году

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Объем и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местн. |  |  | Област. | Фед. |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  | пос |  | Р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата для развития экономики поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение привлекательности поселения, привлечение инвесторов | 2010 | Размещение информации о поселении и предприятиях в Интернете, в СМИ. | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 58 | Администрация поселения | Привлечение инвестиций на строительство зоны отдыха |
| Приоритет 1.2. Содействие и создание благоприятных условий для развития бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.3. Создание благоприятных условий для функционирования и развития ЛПХ, КФХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие в кредитовании ЛПХ, КФХ | 2008-2012 | Оказание помощи в получении ЛПХ льготных кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | 1.Увеличение численности ЛПХ. |
| Направление 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и землей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Укрепление финансовых основ местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение платных услуг | 2008-2012 | Повышение эффективности работы МУ «Новогоренский СКДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ«Новогоренс-кий СКДЦ» | Увеличение доходной базы |
| Приоритет 2.2. Расширение налогооблагаемой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие в оформлении прав на землю | 2008-2012 | Организация работы по изготовлению кадастровых планов для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | Увеличение доходной базы поселения |
|  | Содействие в оформлении прав собственности на объекты недвижимости | 2008-2012 | Организация работы с БТИ по изготовлению технических и кадастровых паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |
|  | Учет предприятий, находящихся на территории поселения | 2008-2012 | Учет предприятий, находящихся на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |
| Направление 3. Повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Улучшение качества услуг и повышение эффективности муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насоса на водоразборной башне | 2010 | 1.Замена насоса на водоразборной башне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района | 1. Обеспечение населения водой . |
|  | Модернизация уличного освещения | 2010 | 1. Замена светильников 2. Установка фотореле | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Администрация поселения | Улучшение качества услуг |
|  | Строительство и содержание дорог | 2010 | 2. Щебеночно-гравийная подсыпка в д. Усть-Чая ул. Колхозной | 10 |  | 215.6 | 62.7 |  |  |  |  | 288,3 | Администрация поселения |  |
|  |  | 2010 | 5. Зимнее и летнее содержание дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |
|  | Обустройство мест захоронения | 2010 | 1. Обустройство могил ветеранов ВОВ. 2. Благоустроительные работы на кладбище. | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Администрация поселения | Улучшение состояния мест захоронения |
|  | Улучшение жилищных условий | 2010 | 1. Проведение ремонта муниципального жилья. 2. Реализация программы «Ремонт жилья вдовам участников войны» | 20 |  | 198 |  |  |  |  |  | 218 | Администрация поселения | Улучшение жилищных условий |
| Приоритет 3.2. Улучшение условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие зоны отдыха | 2010 | Строительство зоны отдыха для отдыха населения | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | Администрация поселения |  |
| Приоритет 3.3. Формирование благоприятного социального климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Организация общественных работ | 2010 | 1.Организация общественных работ | 30.5 |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 | Администрация поселения |  |
|  | Взаимодействие с общественными организациями | 2008-2012 | Взаимодействие с общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |
| Приоритет 3.4. Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка и развитие местных и национальных традиций села | 2010 | 1.Проведение весенних встреч с приглашением творческих коллективов района. 2. Проведение Дня села |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | Администрация поселения | Повышение имиджа села. Награждение жителей. |
|  | Развитие культуры | 2010 | 1. Проведение массовых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. 3. Организация работы самодеятельных коллективов. 4. Улучшение материальной базы МУ «Новогоренский СКДЦ» (приобретение нового занавеса, светового оборудования) 5. .Проведение весенних встреч с приглашением творческих коллективов района. |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 | МУ «Новогоренский СКДЦ». Администрация поселения. | Улучшение материальной базы СКДЦ, создание условий для творческой деятельности |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 2010 | 1. Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. 2. Проведение внутрипоселенческих спортивных соревнований. 3. Участие в межпоселенческой спартакиаде. 4. Проведение межпоселенческих спортивных мероприятий. 5. Улучшение материальной базы. |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | Администрация поселения | Формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья населения, на премиальные средства приобрели спортивные костюмы для участников соревнований |
|  | Пополнение книжного фонда библиотеки | 2010 | Приобретение книгоиздательской продукции |  | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 16 | Администрация поселения | пополнение книжного фонда библиотеки |
|  | Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 2010 | 1. Разработка программы по патриотическому воспитанию. 2. Уход за могилами участников ВОВ. 3.Уход за памятником погибшим в годы ВОВ |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | Администрация поселения МОУ «Нового-ренская СОШ» |  |
| Направление 4. Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4.1. Повышение безопасности проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство «прямушки» из д. Усть-Чая в д. Новогорное | 2010 | 1. Укрепление мостов во время весеннего паводка в д. Усть-Чая, строительство «прямушки» |  |  |  |  |  |  | 710 |  | 710 | Администрация поселения Администрация района | Приведение мостов в нормативное состояние |
|  | Пожарная безопасность | 2010 | Опашка населенных пунктов | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Администрация поселения | Повышение безопасности |
| Приоритет 4.2. Улучшение состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 2010 | 1. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. 2. Организация общественных работ по ликвидации свалок. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Администрация поселения | Улучшения состояния окружающей среды |
|  | Организации сбора и вывоза бытовых отходов | 2010 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |
|  | Организация работ по благоустройству территории поселения | 2010 | 1. Проведение конкурсов на лучшую усадьбу, лучшую территорию. Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения. | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Администрация поселения | Привлечение населения к благоустроитель-ным работам. Улучшение имиджа поселения |