# Аналитическая записка

к отчету о реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» за 2020 год

В целях оценки эффективности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» за период 2020 года подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ.

На основании отчетов, предоставленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Новогоренского сельского поселения подготовлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) по муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» за 2020 год.

Оценка эффективности ВЦП осуществлена в соответствии с порядком разработки утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Новогоренское сельское поселение», утвержденного постановлением Администрации Новогоренского сельского поселения от 13.09.2013 № 79 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Новогоренское сельское поселение».

1. Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Новогоренского сельского поселения услугами организаций культуры» на 2020 год.

Целью данной программы является финансовое обеспечение муниципального района финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Новогоренского сельского поселения услугами организаций культуры.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 2 192,4 тыс. рублей, израсходовано 2 192,4 тыс. рублей. Исполнение программы составило 100%.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Новогоренского сельского поселения услугами организаций культуры.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты полностью.

2. Ведомственная целевая программа «Размещение в средствах массовой информации нормативно – правовых актов органов местного самоуправления» на 2020 год.

Целью данной программы является публикация нормативно правовых актов в средствах массовой информации.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 10,0 тыс. рублей, израсходовано 0 тыс. рублей.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как не все планируемые показатели достигнуты.

3. Ведомственная целевая программа «Взаимодействие органа местного самоуправления с организациями межмуниципального сотрудничества» на 2020 год.

Целью данной программы является оплате членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области».

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 4,0 тыс. рублей, израсходовано 5,0 тыс. рублей. Исполнение программы составило 125%. Исполнение превысило плановые назначения на 25 %, это объясняется увеличением оплаты членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области».

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

4. Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств» на 2020 год.

Целью данной программы является доля автомобильных дорог в отношении которых производится текущее содержание автомобильных дорог от общего количества.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 351,0 тыс. рублей, израсходовано 281,4 тыс. рублей. Исполнение программы составило 80 %. Уменьшение связано с поздним зачислением доходов по акцизам и снижением доходов по акцизам в целом. Зачисление доходов по акцизам производится последним рабочим днем месяца.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как не все планируемые показатели достигнуты.

5. Ведомственная целевая программа «Муниципальные кадры» на 2020 год.

Целью данной программы является поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянным изменением законодательства.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы 15,0 тыс. рублей,  израсходовано 5,3 тыс. рублей. Исполнение составило 35 %.

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку в 2020  году составила 25 % или 1 человек, при плане в 4 человека.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как не все планируемые показатели достигнуты.

6. Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» на 2020 год.

Целью данной программы является бесперебойное функционирование сети уличного освещения Новогоренского сельского поселения.

В 2020 году планировали на реализацию данной программы 68,0 тыс. рублей, израсходовано 73,0 тыс. рублей. Исполнение составило 107 %, из них:

- расходы на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения составили 68,0 тыс. рублей или на 100 % от плана;

- на расходы на содержание объектов уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) было запланировано 0 тыс. рублей, исполнено 5,0 тыс. рублей. Отклонение объясняется приобретением и заменой старых светильников в связи с ремонтом.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

По результатам оценки определена степень эффективности 6 целевых программ по итогам 2020 года:

- высокоэффективные целевые программы - 3 ед.,

- неэффективные целевые программы - 3 ед.

В таблице 1 к аналитической записке представлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ по муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение» за 2020 год.

Главный бухгалтер										                               А.С. Балабанова

Таблица 1

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Новогоренское сельское поселение»

за 2020 год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе |  | Оценка эффективности реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма фактических затрат, тыс. рублей | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |
| 1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Новогоренского сельского поселения услугами организаций культуры на 2020 год. | Заместитель главы поселения - главный бухгалтер | 2 192,4 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 2 | Размещение в средствах массовой информации нормативно – правовых актов органов местного самоуправления на 2020 год | Заместитель главы поселения - главный бухгалтер | 0 | 0 | 1 | 1 | Неэффективная целевая программа |
| 3 | Взаимодействие органа местного самоуправления с организациями межмуниципального сотрудничества на 2020 год | Заместитель главы поселения - главный бухгалтер | 5,0 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств на 2020 год | Инженер по благоустройству | 281,4 | 0 | 10 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 5 | Муниципальные кадры на 2020 год | Заместитель главы поселения – управляющий делами | 5,3 | 10 | 0 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 6 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения на 2020 год | Инженер по благоустройству | 73,0 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Главный бухгалтер               _______________           _/Балабанова А.С./

(подпись)                            (расшифровка подписи)