Приложение к постановлению Администрации Новогоренского сельского поселения от 18.03.2019 №17

План основных мероприятий по подготовке муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к лесопожарному периоду 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные лица за исполнение** |
| 1. | Подготовить и утвердить план защиты населенных пунктов от лесных и пойменных пожаров | до 15 апреля | Глава поселения |
| 2. | Разработать и обеспечить рассмотрение в Администрации поселения план тушения лесных пожаров на землях лесного фонда | до 15 апреля | Глава поселения |
| 3. | Разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов | до 15 апреля | Глава поселения |
| 4. | Определить состав необходимых сил и средств для защиты населенных пунктов от природных пожаров | до 15 апреля | Глава поселения |
| 5. | Проверить имеющиеся источники противопожарного водоснабжения, наличие и условия хранения первичных средств пожаротушения, закрепить ответственных лиц за работоспособность указанного оборудования | до 15 апреля | Глава поселения |
| 6. | Обеспечить создание запаса горюче-смазочных материалов, других материально-технических средств, необходимых для защиты населенных пунктов от пожаров | до 30 апреля | Глава поселения |
| 7. | Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения) | до 15 мая | Глава поселения |
| 8. | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей из пожароопасных населенных пунктов, спланировать мероприятия по жизнеобеспечению эвакуируемого населения | до 15 апреля | Глава поселения |
| 9. | Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы, провести работы по обновлению существующих минерализованных полос по периметру населенных пунктов | до 01мая | Глава поселения |
| 10. | Провести профилактическую работу с населением | до 01 мая | Глава поселения |